## Sheet1
Metodas | Tinka kai | Netinka kai | Reikalavimų aiškumas | Kliento įsitraukimas | Dokumentacija | Projekto dydis | Kaina (santykinė) | Rizika (projekto)
Waterfall | Reikalavimai aiškūs ir nekintantys, projektas gerai suplanuotas, reikia dokumentacijos | Reikalavimai kinta, reikalingas lankstumas, grįžtamasis ryšys | Labai aiškūs | Mažas | Išsami ir būtina | Didelis | Vidutinė–aukšta | Žema – aiškūs reikalavimai, mažai pokyčių
Spiralė | Yra didelė rizika, neaiškūs reikalavimai, naudojamos naujos technologijos | Projektas mažas ar paprastas, aiškūs reikalavimai | Neaiškūs arba besikeičiantys | Vidutinis–aukštas | Vidutinė – svarbi rizikos analizėje | Vidutinis–didelis | Aukšta | Aukšta – daug nežinomųjų, eksperimentinės sritys
Prototipavimas | Reikia greitai parodyti veikiančią sistemą, klientas aktyviai įsitraukia | Svarbi analizė ir architektūra, trūksta laiko ar resursų iteracijoms | Neaiškūs arba neišbaigti | Labai aukštas | Dažnai pairštama | Mažas–vidutinis | Žema–vidutinė | Vidutinė – neaiškūs reikalavimai, bet greita reakcija
RUP | Projektas sudėtingas, reikalauja struktūros, dokumentacijos, valdomos rizikos | Maža, nepatyrusi komanda, nėra poreikio struktūrai | Vidutiniškai aiškūs, bet kintantys | Vidutinis | Labai svarbi | Vidutinis–didelis | Aukšta | Vidutinė – valdoma struktūra, bet sudėtinga architektūra
Agile | Reikalavimai dažnai keičiasi, svarbus bendradarbiavimas su klientu | Projektas reikalauja griežto planavimo, didelių komandų koordinavimo | Kintantys | Aukštas | Minimali, tik būtina | Bet koks (mažesnėms komandoms efektyviausia) | Vidutinė | Vidutinė – nuolatiniai pokyčiai ir lankstumas
Scrum | Darbas vyksta iteracijomis (sprintais), komanda saviorganizuota, reikia greitų rezultatų | Komanda nestabili, nėra aiškaus produkto savininko ar Scrum meistro | Kintantys, detalizuojami sprintų metu | Aukštas – per sprintų demo ir planavimus | Trumpa, pagrindinė informacija backlog'e | Mažas–vidutinis (be papildomų struktūrų) | Vidutinė | Vidutinė – priklauso nuo komandos brandos